## П1
|  | Всего ошибок | Исправлено | Не исправлено | Не подтверждено
|  | 2 | 0 | 2 | 0
Номер ошибки | Счетчик | Дата открытия | Источник | Содержание ошибки | Скрин, ссылка | Комментарии | Статус |  | Дата закрытия
| 1 | 2020-08-13 |  | Ошибка при добавлении нового типа справочника | рис_ошибок\Создание нового справочника.png |  |  | 1
рис_ошибок\Создание нового справочника1.png
27 | 1 | 2020-07-09 |  | Ошибка при запуске регламента | рис_ошибок\Запуск регламента 1.png |  |  | 1
26 |  |  |  |  | рис_ошибок\Запуск регламента 2.png
25 |  |  |  |  | рис_ошибок\Запуск регламента 3.png
24 |  |  |  |  | рис_ошибок\Запуск регламента 4.png
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

## П2
|  | Всего ошибок | Исправлено | Не исправлено | Не подтверждено
|  | 9 | 3 | 6 | 0
Статус
Номер ошибки | Счетчик | Дата открытия | Источник | Содержание ошибки | Скрин, ссылка | Комментарии | исправлено | не исправлено | не подтверждено | Дата закрытия
|  | 2020-09-24 |  | На диаграмме ганта отображаются лишние процессы. Сначала был проверен регламент по положительной ветке - ошибок нет, затем по отрицательной. (возможно, это остаточные данные от предыдущего процесса?) | рис_ошибок\Гант_остаточные данные.png |  |  | 1
| 1 | 2020-07-09 |  | Возможность создания папок с одинаковыми именами на одном уровне | рис_ошибок\одинаковое название папок.png |  | 1 |  |  | 2020-08-12
| 1 | 2020-07-09 |  | При изменении узлов связи номер заявки, содержащий их имена. Остается старым. Это выглядит нелогично. | рис_ошибок\номер заявки старый.png |  |  | 1
| 1 | 2020-07-09 |  | Группы исполнителей могут быть взаимными родителями друг для друга | рис_ошибок\Взаимнородительские группы исполнителей.png |  |  | 1
| 1 | 2020-07-09 |  | Можно создавать одинаковые названия групп | рис_ошибок\одинаковые названия групп.png |  |  | 1
| 1 | 2020-07-14 |  | Ошибка при изменении доступа к папке | рис_ошибок\Права папки 1.png |  |  | 1
рис_ошибок\Права папки 2.png
| 1 | 2020-07-14 |  | При добавлении пользователя, изменения прав на папку | рис_ошибок\Права папки 3.png |  |  | 1
рис_ошибок\Права папки 4.png
| 1 | 2020-07-16 |  | 1 вариант - При разлогинивании со страницы справочника выдается ошибка (замечено на АСРЦ-1 , на АСРС - такого нет) | рис_ошибок\Разлогинивание 1.png |  | 1 |  |  | 2020-08-12
|  |  |  | ошибки 400, затем 400 | рис_ошибок\Разлогинивание 2.png
рис_ошибок\Разлогинивание 3.png
| 1 | 2020-07-16 |  | 2 вариант - При разлогинивании со страницы справочника выдается ошибка (замечено на АСРЦ-1 , на АСРС - такого нет) | рис_ошибок\Разлогинивание 4.png |  | 1 |  |  | 2020-08-12
рис_ошибок\Разлогинивание 5.png
рис_ошибок\Разлогинивание 6.png
|  |  |  | ошибка 500, затем опять 400 | рис_ошибок\Разлогинивание 7.png
рис_ошибок\Разлогинивание 8.png

## П3
|  | Всего ошибок | Исправлено | Не исправлено | Не подтверждено
|  | 1 | 0 | 1 | 0
[7 empty] | Статус |  |  |  | Дата закрытия
Номер ошибки | Счетчик | Дата открытия | Источник | Содержание ошибки | Скрин, ссылка | Комментарии | исправлено | не исправлено | не подтверждено | Дата закрытия
7 | 1 |  | стенд 127.0.0.1:8080 | Во вкладке Обмен - Сообщения - Отправить при добавлении нового документа название кнопки отображается на английском языке | рис_ошибок\Кнопки на английском.png |  |  | 1
6
5
4
3
2
1

## П4
|  | Всего ошибок | Исправлено | Не исправлено | Не подтверждено
|  | 4 | 0 | 4 | 0
Статус
Номер ошибки | Счетчик | Дата открытия | Источник | Содержание ошибки | Скрин, ссылка | Комментарии | исправлено | не исправлено | не подтверждено | Дата закрытия | Дата закрытия
| 1 | 2020-08-12 |  | В журнале сессий репликации на сервере 10.128.20.113:8080 время начала передачи данных рассинхронизировано со временем окончания и реальным временем | рис_ошибок\Несоответствие времени1.png |  |  | 1
| 1 | 2020-07-14 |  | В журнале можно создавать записи с одинаковым кодом | рис_ошибок\Журналы_одинаковый код.png |  |  | 1
| 1 | 2020-07-14 |  | При работе с папками для изменения, удаления папки необходимо в нее зайти, а не просто выделить. Это непривычно для пользователя Winows. |  |  |  | 1
| 1 | 2020-07-17 |  | В карточке добавления записи справочника Военнослужащие АСРС так и не исправлена опечатка Выберите Пол - Выберите Поп |  |  |  | 1

## Отчет
Отчет
|  | Исправлено | Не исправлено | Не подтверждено | Найдено
| П1 | 0 | 2 | 0 | 2
| П2 | 3 | 6 | 0 | 9
| П3 | 0 | 1 | 0 | 1
| П4 | 0 | 4 | 0 | 4
| Всего | 3 | 13 | 0 | 16